## Лист1
График мероприятий по реализации инвестиционного проекта
№ п.п. | Мероприятие / Операция | Ответственный исполнитель/ИОГВ Тверской области | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Примечание
1. Развитие производственно-логистического комплекса
1.1 Электроснабжение
1.1.1 | Подача заявки по переоформлению документов о подключении объектов капитального строительства к электрической энергии | Инвестор | 2022-05-18 | 2022-05-18
1.1.2 | Администирование заявки на переоформление документов | Минэкономразвития Тверской области | 2022-05-18 | 2022-05-27
1.1.3 | Получение акта об осуществлении технологического присоединения | Инвестор | 2022-05-27 | 2022-05-27
1.1.4 | Восстановление докуметов для подачи заявления на увеличение мощности | ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго | 2022-05-27 | 2022-06-23
1.1.5 | Проведение встречи с участием филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" для уточнения действующих мощностей | Минэкономразвития Тверской области | 2022-06-23 | 2022-06-29
1.1.6 | Внесение изменений в акт об осуществлении технологического присоединения | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго | 2022-06-29 | 2022-07-07
1.1.7 | Подача заявки на увеличение мощности электрической энергии в филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" | Инвестор, Минэнерго Тверской области | 2022-07-07 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-01
1.1.8 | Администирование заявки | Минэнерго Тверской области, Минэкономразвития Тверской области | 2022-07-15 | 2022-08-02 | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
1.1.9 | Получение технических условий | Инвестор | 2022-08-02 | 2022-08-02 | bar: 2022-08-01
1.1.10 | Проведение мероприятий филиалом ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго в соответствии с офертой договора | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго | 2022-08-02 | 2022-09-30 | bar: 2022-08-01 to 2022-09-01
1.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги
1.2.2.1 | Обследование состояния а/д (стоимость, вид ремонтных работ, сроки реализации) | Минтранс Тверской области | 15.04.2022 | 15.05.2022
1.2.2.2 | Одобрение штабом заявки на ИБК | Правительство Российской Федерации | 2022-04-15 | 2022-07-07
1.2.2.3 | Разработка НПА о реализации инфраструктурного проекта | Минтранс Тверской области | 2022-07-07 | 2022-07-22 | bar: 2022-07-01
1.2.2.4 | Заключение соглашения с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации | Минтранс Тверской области, Министерством финансов Российской Федерации | 2022-07-22 | 2022-09-01 | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
1.2.2.5 | Заключение соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации | Минтранс Тверской области, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации | 2022-07-22 | 2022-09-01 | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
1.2.2.6 | Внесение изменений в АИП, ГП, консолидированный бюджет Тверской области | Минэкономразвития Тверской области, Минтранс Тверской области | 2022-07-22 | 2022-09-01 | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
1.2.2.7 | Сбор предпроектной документации и разработка технического задания ПИР и СМР | Минтранс Тверской области | 2022-09-01 | 2022-11-05 | bar: 2022-09-01 to 2022-11-01
1.2.2.7 | Проведение закупки работ по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ | Минтранс Тверской области | 2022-11-05 | 2022-12-31 | bar: 2022-11-01 to 2022-12-01
1.2.2.8 | Выполнение проектных работ | Подрядчик, Минтранс Тверской области | 2023-01-09 | 2023-06-20 | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
1.2.2.9 | Выполнение строительно-монтажных работ | Подрядчик, Минтранс Тверской области | 2023-06-20 | 2024-12-25 | bar: 2023-06-01 to 2024-01-01
1.3 Кадровое обеспечение
1.3.1 | Выявление кадровой потребности Инвестора | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области, Инвестор | 06.04.2022 | 15.05.2022
1.3.2 | Направление кадровой потребности в образовательные организации Тверской области | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области | 16.05.2022 | 31.05.2022
1.3.3 | Формирование КЦП организаций СПО Тверской области с учетом потребности Инвестора | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области | 16.05.2022 | 31.05.2022
1.3.4 | Увеличение набора ИТ-специалистов на внебюджетной основе в СПО Тверской области | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области | 04.05.2022 | 31.08.2022 | bar: 2022-05-01 to 2022-08-01
1.3.5 | Закрепление образовательных учреждений (школы) Калининского муниципального района Тверской области (Никулинское с/п, Бурашевское с/п) за Инвестором | Минэкономразвития Тверской области, администрация Калининского муниципального района Тверской области | 01.09.2022 | 31.10.2022 | bar: 2022-09-01 to 2022-10-01
1.3.6 | Проведение цифрового тестирования на определение профиля IT ID с учетом компетенций и навыков требуемых Инвестору | Минцифра Тверской области, Минэкономразвития Тверской области, Инвестор | 01.09.2022 | 31.10.2022 | bar: 2022-09-01 to 2022-10-01
1.3.7 | Формирование КЦП организаций ВПО Тверской области на 2024 г. | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области, Инвестор | 01.09.2022 | 30.11.2022 | bar: 2022-09-01 to 2022-11-01
1.3.8 | Профориентационная работа в образовательных учреждениях Тверской области (школы, СПО, ВПО) | Минэкономразвития Тверской области, Минцифра Тверской области, Инвестор | 2022-09-01 | - | bar: 2022-09-01 to 2024-01-01
2 Создание инновационно-промышленного парка Тверской области
2.1 | Консолидация и передача в государственную собственность Тверской области земельных участков, расположенных вблизи инвестиционной площадки Инвестора в целях создания инновационно-промышленного парка Тверской области | Минимущество Тверской области, администрация Калининского муниципального района Тверской области | 02.06.2022 | 31.08.2022 | bar: 2022-06-01 to 2022-08-01
2.2 | Подготовка и подача заявки на создание парка | Инвестор | 2022-08-31 | 2022-09-30 | bar: 2022-08-01 to 2022-09-01
2.3 | Рассмотрение документов в Министерстве экономического развития Тверской области, направление заявки в Совет по инвестиционной политике | Минэкономразвития Тверской области | 2022-09-30 | 2022-10-10 | bar: 2022-09-01 to 2022-10-01
2.4 | Рассмотрение документов и получение заключения Совета по инвестиционной политике о возможности создания парка | Минэкономразвития Тверской области, Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Тверской области | 2022-10-10 | 2022-11-09 | bar: 2022-10-01 to 2022-11-01
2.5 | Извещение Инвестора о возможности создания парка | Минэкономразвития Тверской области | 2022-11-09 | 2022-11-09 | bar: 2022-11-01
2.6 | Подготовка и направление в Правительство Тверской области проекта распоряжения Правительства Тверской области о создании парка | Минэкономразвития Тверской области | 2022-11-09 | 2022-11-14 | bar: 2022-11-01
2.7 | Утверждение распоряжения Правительства Тверской области о создании парка | Правительство Тверской области | 2022-11-14 | 2022-11-26 | bar: 2022-11-01
2.8 | Размещение извещения о проведении конкурса по определению управляющей компании парка | Минэкономразвития Тверской области | 2022-11-26 | 2022-12-15 | bar: 2022-11-01 to 2022-12-01
2.9 | Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе по определению управляющей компании | Управляющие компании | 2022-11-26 | 2022-12-15 | bar: 2022-11-01 to 2022-12-01
2.10 | Рассмотрение документов в Минэкономразвития Тверской области и направление заявки в конкурсную комиссию | Минэкономразвития Тверской области | 2022-12-15 | 2022-12-24 | bar: 2022-12-01
2.11 | Определение победителя (оформление протокола, приказа Минэкономразвития Тверской области) | Минэкономразвития Тверской области | 2022-12-24 | 2022-12-30 | bar: 2022-12-01
2.12 | Уведомление участников конкурса о его итогах | Минэкономразвития Тверской области | 2022-12-30 | 2022-12-30 | bar: 2022-12-01
2.13 | Подготовка и подача заявки о признании резидентом | Резиденты | 2023-01-09 | 2023-02-08 | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
2.14 | Рассмотрение документов в Минэкономразвития Тверской области, направление заявки в Совет по инвестиционной политике | Минэкономразвития Тверской области | 2023-02-08 | 2023-02-11 | bar: 2023-02-01
2.15 | Рассмотрение документов и получение заключения Совета по инвестиционной политике о возможности признания юридического лица резидентом парка | Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Тверской области | 2023-02-12 | 2023-03-15 | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
2.16 | Извещение заявителя о возможности либо об отсутствии возможности признания его резидентом парка | Минэкономразвития Тверской области | 2023-03-16 | 2023-03-16 | bar: 2023-03-01
2.17 | Подготовка и направление в Правительство Тверской области проекта распоряжения Правительства Тверской области о признании юридического лица резидентом парка | Минэкономразвития Тверской области | 2023-03-16 | 2023-03-26 | bar: 2023-03-01
2.18 | Утверждение распоряжения Правительства Тверской области о признании юридического лица резидентом парка | Минэкономразвития Тверской области, Правительство Тверской области | 2023-03-26 | 2023-03-28 | bar: 2023-03-01
3. Создание ИТ-парка
3.1 | Направленине информацинных материалов по развитию зоны деловой активности «Морозовский городок» и завода ЭЛТОР | Минэкономразвития Тверской области | 2022-04-06 | 2022-04-06
3.2 | Проведение осмотра территории "Морозовского гродка" и обсуждение концепция ИТ-парка | Минэкономразвития Тверской области | 2022-05-19 | 2022-05-19
3.3 | Расширенное обсуждение создания ИТ-парка | Минэкономразвития Тверской области | 2022-06-27 | 2022-07-22 | bar: 2022-06-01 to 2022-07-01
4. Заключение офсетных контрактов
5.1 | Предоставление информации об объемах и видах продукции в рамках заключения офсетных контрактов | Инвестор | 2022-04-06 | 2022-05-31
5.2 | Анализ потребностей Тверской облати в продукции Инвестора | Минцифра Тверской области, Минэкономразвития Тверской области, Инвестор | 2022-06-01 | 2022-07-01
5.3 | Разработка и согласование условий проекта офсетного котнтракта | Минцифра Тверской области, Инвестор | 2022-07-01 | 2022-08-01 | bar: 2022-07-01
5.4 | Подготовка и проведение открытого конкурса | Комитет госзаказа Тверской области, Минцифра Тверской области | 2022-08-01 | 2022-10-15 | bar: 2022-08-01 to 2022-10-01
5.5 | Заключение государственного офсетного контракта | Минцифра Тверской области, Минэкономразвития Тверской области, Инвестор | 2022-10-15 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-01